## خارطة الطريق
المرحلة | الهدف | المجموعة | الأسبوع | الأولوية | الحالة | الملاحظات
أ — النواة المكتملة
1–9 | النظام الأساسي — Auth, Rooms, Chat, Socket | أ — النواة المكتملة | مكتمل | — | ✅ مكتمل | Login/Register/JWT/Socket.io
10 | نظام الرتب 12 مستوى (Guest 100 → Super Owner 1200) | أ — النواة المكتملة | مكتمل | — | ✅ مكتمل | هرم كامل مع ألوان وصلاحيات
11 | نظام النقاط والمتجر | أ — النواة المكتملة | مكتمل | — | ✅ مكتمل | Points balance / history / store / buy
12 | الألعاب — Tic Tac Toe | أ — النواة المكتملة | مكتمل | — | ⚠️ جزئي | Bug مزامنة — يُحل لاحقاً
13 | لوحة Super Owner | أ — النواة المكتملة | مكتمل | — | ✅ مكتمل | إدارة كاملة على مستوى المنصة
14 | لوحة Owner | أ — النواة المكتملة | مكتمل | — | ⚠️ شبه مكتمل | إصلاح بسيط + بطاقات الغرف تُضاف لاحقاً
ب — واجهة Guest→SuperOwner
15أ | إعادة بناء chat.html — تجربة Guest الكاملة | ب — واجهة Guest→SuperOwner | أسبوع 1 | 🔴 الآن | 🎯 التالي | موبايل-فيرست، ألوان الرتب، شريط الحالات 7، القائمة ≡
15ب | Member + Protected Name + Royal Name في الشات | ب — واجهة Guest→SuperOwner | أسبوع 1 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | نفس الواجهة + ميزات تظهر حسب الرتبة تلقائياً
16 | لوحة Admin / Super Admin | ب — واجهة Guest→SuperOwner | أسبوع 2 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | Kick/Mute/تحذير ضمن نطاق رتبته فقط
17 | لوحة Master / Super Master | ب — واجهة Guest→SuperOwner | أسبوع 2 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | Quota + Backup + Room Control Panel
18 | لوحة Root / Super Root | ب — واجهة Guest→SuperOwner | أسبوع 3 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | Dual Machine Lock + تعيين غرف + إدارة Masters
19 | لوحة Owner — بطاقات الغرف | ب — واجهة Guest→SuperOwner | أسبوع 3 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | بطاقات: ID، Master، السعة، الحالة، تاريخ الانتهاء، ⚙️
20 | لوحة Super Owner — بطاقات + شجرة SuperRoot→Rooms | ب — واجهة Guest→SuperOwner | أسبوع 4 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | Tree View: SuperRoot → Root → Rooms مع إجراءات
ج — AI Agent الذكي
21 | AI Agent — فحص صورة إثبات التحويل | ج — AI Agent الذكي | أسبوع 5 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | يستخرج: المبلغ + التاريخ + اسم المرسل + يطابق الباقة
22 | AI Agent — إنشاء الغرفة وتفعيلها تلقائياً | ج — AI Agent الذكي | أسبوع 5 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | يُنشئ غرفة + يُعيّن Master + يُفعّل الاشتراك + يُرسل إشعار
23 | AI Agent — ضبط الصلاحيات حسب نوع الباقة | ج — AI Agent الذكي | أسبوع 6 | 🟡 مهم | ⏳ معلق | يقرأ الباقة ويضبط: عدد Masters، السعة، مدة الاشتراك
24 | WidBid Market — صفحة المتجر والباقات | ج — AI Agent الذكي | أسبوع 6 | 🟡 مهم | ⏳ معلق | 7 باقات + رفع الإثبات + تتبع الطلبات + حالة الاشتراك
د — الميزات الجوهرية
25 | نظام الحصانة المتقدم + Hardware Ban | د — الميزات الجوهرية | أسبوع 7 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | Immunity Logic + MAC + Device Fingerprint + IP
26 | الألوان + الرتب في الشات (Glow للأسماء) | د — الميزات الجوهرية | أسبوع 7 | 🟡 مهم | ⏳ معلق | Dark/White mode glow — VIP فقط — Adaptive Rendering
27 | حالات المستخدم الـ7 + Call State Listener | د — الميزات الجوهرية | أسبوع 8 | 🟡 مهم | ⏳ معلق | متاح/خارج/مشغول/هاتف/طعام/نائم/سيارة + تحويل تلقائي
28 | إصلاح bug الألعاب + توسعة الألعاب | د — الميزات الجوهرية | أسبوع 8 | 🟢 اختياري | ⏳ معلق | Tic Tac Toe fix + بداية ألعاب عربية جديدة
هـ — الميديا
29 | الصوت والفيديو — WebRTC + Mediasoup SFU | هـ — الميديا | أسبوع 9–10 | 🟡 مهم | ⏳ معلق | SFU — طلب/موافقة بث — توسع أفقي لاحقاً
30 | البث التفاعلي + إشعارات موجّهة بالرتبة | هـ — الميديا | أسبوع 11 | 🟢 اختياري | ⏳ معلق | تصويت + اختبار سرعة البديهة + إشعارات حسب الهرم
31 | مراقبة الموارد الحية + Worker Thread تلقائي | هـ — الميديا | أسبوع 11 | 🟢 اختياري | ⏳ معلق | CPU/RAM dashboard + Auto-scaling عند 70% CPU
و — ترقية البنية (مرحلة ب)
32 | هجرة DB → PostgreSQL + Redis + Cassandra | و — ترقية البنية (مرحلة ب) | أسبوع 13–14 | 📅 مستقبل | 🔵 مستقبلي | بعد اكتمال الميزات — قرار استراتيجي
33 | أمان متقدم — E2EE + JWT Rotation + Rate Limit | و — ترقية البنية (مرحلة ب) | أسبوع 15 | 📅 مستقبل | 🔵 مستقبلي | Argon2id + Diffie-Hellman + Token Bucket via Redis
34 | تطبيق Electron ديسكتوب | و — ترقية البنية (مرحلة ب) | أسبوع 16–18 | 📅 مستقبل | 🔵 مستقبلي | MAC Address دقيق + SSL Pinning + ASAR Encryption
35 | تطبيقات Flutter — iOS + Android | و — ترقية البنية (مرحلة ب) | أسبوع 19–22 | 📅 مستقبل | 🔵 مستقبلي | كود واحد — أداء Native — صلاحيات نظام التشغيل
ز — المصادقة البيومترية (WebAuthn / FIDO2)
36أ | ربط حساب Admin فأعلى ببصمة الإصبع (WebAuthn FIDO2) | ز — المصادقة البيومترية | أسبوع 7 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | إلزامي للمشرفين — Touch ID / Android Fingerprint — Passkey Binding
36ب | ربط حساب Admin فأعلى ببصمة الوجه (Face ID / Windows Hello) | ز — المصادقة البيومترية | أسبوع 7 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | Face ID على iPhone — Face Unlock على Android — Windows Hello
36ج | مسار الإعداد الأول (Passkey Registration) + واجهة المستخدم | ز — المصادقة البيومترية | أسبوع 7 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | شاشة إعداد إلزامية عند أول دخول — اختيار بصمة إصبع أو وجه
36د | مسار الدخول اليومي بالبصمة (بدلاً من كلمة المرور) | ز — المصادقة البيومترية | أسبوع 8 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | شاشة البصمة تظهر مباشرة — دخول فوري أقل من ثانية
36هـ | نظام الطوارئ — فشل البصمة + تغيير الجهاز + إلغاء الربط | ز — المصادقة البيومترية | أسبوع 8 | 🟡 مهم | ⏳ معلق | فشل 3 مرات → SMS + Email — جهاز جديد → تحقق مزدوج — إلغاء بواسطة Super Owner فقط
36و | إضافة جداول DB + API Endpoints الخاصة بالبيومترك | ز — المصادقة البيومترية | أسبوع 7 | 🔴 عاجل | ⏳ معلق | biometric_credentials + biometric_attempts + biometric_challenges — 6 endpoints

## المخطط الزمني
المهمة / الأسبوع | مكتمل | أ-١ | أ-٢ | أ-٣ | أ-٤ | ب-٥ | ب-٦ | ج-٧ | ج-٨ | د-٩ | د-١٠ | د-١١ | هـ-١٣+
✅ النواة (1–14) | ██
👤 Guest UI — chat.html |  | ██
👤 Member→Royal Name UI |  | ██
🔰 Admin / Super Admin |  |  | ██
🔱 Master / Super Master |  |  | ██
🌿 Root / Super Root |  |  |  | ██
👑 Owner + بطاقات الغرف |  |  |  | ██
👑 Super Owner + شجرة |  |  |  |  | ██
🤖 AI — فحص التحويل |  |  |  |  | ██
🤖 AI — إنشاء الغرفة |  |  |  |  | ██
🤖 AI — ضبط الصلاحيات | [5 empty] | ██
🛒 WidBid Market | [5 empty] | ██
🛡️ الحصانة + HW Ban | [6 empty] | ██
✨ الألوان + Glow | [6 empty] | ██
💡 الحالات + Call Listen | [7 empty] | ██
🎮 إصلاح الألعاب | [7 empty] | ██
🎙️ WebRTC + Mediasoup | [8 empty] | ██ | ██
📡 البث التفاعلي | [10 empty] | ██
🖥️ مراقبة الموارد | [10 empty] | ██
🗄️ PostgreSQL + Redis | [12 empty] | ██
🔒 E2EE + JWT Rotation | [12 empty] | ██
💻 Electron ديسكتوب | [12 empty] | ██
📱 Flutter iOS/Android | [12 empty] | ██
🔐 بصمة الإصبع — Passkey Binding | [6 empty] | ██
😊 بصمة الوجه — Face ID/Hello | [6 empty] | ██
🛡️ طوارئ البصمة + جهاز جديد | [7 empty] | ██

## الملخص التنفيذي
البند | القيمة
إجمالي المراحل | 35
✅ مكتمل | 5 مراحل (1–9, 10, 11, 13)
⚠️ جزئي / شبه مكتمل | 2 مراحل (12, 14)
🎯 الخطوة الفورية | 15أ — إعادة بناء chat.html (Guest)
⏳ معلق قريب | 17 مرحلة (15ب → 31)
🔵 مستقبلي | 4 مراحل (32–35)
نهج التطوير | من الأسفل ↑ Guest(100) → Super Owner(1200)
الميزة التنافسية #1 | AI Agent — تفعيل تلقائي بعد التحويل
الميزة التنافسية #2 | نظام نقاط + متجر داخلي
الميزة التنافسية #3 | تصميم ويب حديث (لا يحتاج تطبيق)
المنافس المرجعي | WEVO / All2Chat — wevo.ae
إصدار الدستور | v2.0 — 2026-06-04
آخر تحديث خارطة الطريق | v5 — 2026-06-04
🔐 المصادقة البيومترية (WebAuthn/FIDO2) | مضافة — أسبوع 7–8 — إلزامية للمشرفين